ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ініціативної робочої групи громадської ради при Болградській РДА від 25.03. 2021 року, протокол № 1

**П Л А Н**

**роботи ініціативної робочої групи громадської ради при Болградській районній державній адміністрації**

**з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради на 2021-2023 роки**

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перший етап - організаційний** | | | | |
| 1. | Визначення голови та відповідального за ведення протоколів засідань групи | Під час першого засідання | Члени ініціативної групи |  |
| 2. | Визначення дати, місця та порядку проведення Установчих зборів для формування нового складу громадської ради | Під час першого засідання | Члени ініціативної групи |  |
| 3. | Визначення змісту повідомлення про проведення Установчих зборів та затвердження зразків заяви від ІГС на участь в Установчих зборах та інших документів, що додаються до заяви | Під час першого засідання | Члени ініціативної групи |  |
| 4. | Затвердження порядку прийняття документів від ІГС на участь в Установчих зборах (уточнити місце, термін та особу, що приймає документи) | Під час першого засідання | Члени ініціативної групи |  |
| 5. | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Болградської РДА підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення Установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи | До 05 квітня2021 року | Радченко А.В. |  |
| 6. | Інформування громадськості через інтернет-видання та соціальні сторінки | До 05 квітня 2021 року | Радченко А.В |  |
| **Другий етап – підготовчий** | | | | |
| 7. | Збір ініціативною групою заяв та визначених нею додаткових документів чи відомостей від інститутів громадянського про їх наміри взяти участь в установчих зборах, реєстрація документів та видача довідок про прийом документів | До 20 квітня2021 року | Члени ініціативної групи,  Радченко А.В. |  |
| 8. | Розробка та затвердження порядку денного Установчих зборів та визначення порядку і способу голосування, підрахунку голосів | Під час другого засідання | Члени ініціативної групи |  |
| 9. | Завершення реєстрації заявок, формування та затвердження відповідно до отриманих від ІГС заявок списку учасників Установчих зборів | 27 квітня 2021 року  Під час другого засідання | Члени ініціативної групи,  Радченко А.В. |  |
| 10. | Інформування через офіційний веб-сайт, інтернет-видання та соціальні сторінки про місце та час проведення Установчих зборів, список учасників Установчих зборів – кандидатур до нового складу громадської ради | До 15 травня 2021 | Члени ініціативної групи,  Радченко А.В. |  |
| 11. | Проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради | 19 травня 2021 року | Члени ініціативної групи |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_